**CBM-2020
Gestión territorial sostenible en el Corredor Biológico Mesoamericano

Hoja de ruta**

**[Borrador para discusión]
Versión propuesta 19 de septiembre 2012**

Hoja de ruta para impulsar el plan director CBM-2020

|  |  |
| --- | --- |
| ***Asunto*** | ***Realización*** |
| Debate de conceptos y postulados de enfoque territorial | Grupo enlaces en sesión de simposio de corredores del congreso SMBC Panamá |
| Revisar borrador del documento base del plan director con actores gubernamentales | Séptima reunión de enlaces Panamá |
| Preparar primera hoja de ruta | Séptima reunión de enlaces Panamá |
| Avisar a la Cancillería que existe otro tema para incluir en la Declaración, para que se consulte con las otras Cancillerías | Séptima reunión de enlaces Panamá |
| Redactar y consensuar un párrafo para promover su inclusión en declaración Cumbre Mecanismo Tuxtla 2012. | Fecha límite 1 octubre 2012 |
| Enviar párrafo revisado por los Ministros a México, para enviarlo a la Cancillería para ser incluido en la declaración del Mecanismo de Tuxtla | Fecha límite 1 octubre 2012 |
| Enlaces y coordinadores nacionales envían comentarios producto de la revisión del borrador del documento base del plan director, incluida la revisión de la lista de actores con incidencia potencial en el CBM | Fecha límite 5 octubre 2012 |
| Documento revisado desde México, con comentarios integrados | Fecha límite 12 de octubre 2012 |
| Presentación del borrador del documento base del plan director con actores no gubernamentales en Conversatorio en El Salvador  | Fecha del siguiente Conversatorio en El Salador: 22 de octubre 2012 |
| Preparar un plan de trabajo (pensar en que el documento incluya metas e indicadores de desempeño) | Siguientes fechas probables para reuniones:* Lanzamiento de proyecto SPSB (octubre 2012)
* Reunión AFD sobre indicaciones geográficas (enero 2013)
 |